{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["如皋市2025年中央和省乡村振兴衔接资金项目完成情况表"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"如皋市2025年中央和省乡村振兴衔接资金项目完成情况表","index":0,"n_rows":23,"n_cols":8,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,2],[2,6,2,7],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,3,5],[3,6,5,6],[3,7,5,7],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[6,0,6,2],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[14,0,14,7],[16,0,16,7],[19,0,19,2],[21,0,21,7]]}
[]
["如皋市2025年中央和省乡村振兴衔接资金项目完成情况表"]
[{"$nulls":6},"2025年11月25日"]
["序号","项目名称","项目情况",{"$nulls":3},"中央及省级衔接资金情况","备注"]
[null,null,"主要实施内容","实施期限","立项","项目完成进度"]
[]
["合计",{"$nulls":5},{"v":3748,"d":"3,748.00"}]
["一、扶持发展新型农村集体经济项目"]
[1,"东陈镇范桥村扶持发展新型农村集体经济项目","在范桥村3组原凌边小学新建约600平方米，改造提升约200平方米的综合性用房。",2025.12,"是",{"v":1,"d":"100%"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[2,"丁堰镇凤山社区扶持发展新型农村集体经济项目","在凤山社区29组新建约1600平方米的农产品仓储用房（钢结构）。 ",2025.12,"是",{"v":1,"d":"100%"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[3,"石庄镇草张庄社区扶持发展新型农村集体经济项目","在草张庄社区22组建设约1000平方米的标准化一层钢结构仓储用房，以及周边配套设施等。",2025.12,"是",{"v":1,"d":"100%"},{"v":30,"d":"30.00"}]
["二、黄茅老区项目"]
[1,"磨头镇丁冒村农产品供应链项目","该项目总用地约为9.57亩，建设厂房两栋及配套设施。项目建成后拟出租给优质企业经营，经营范围包括农产品蔬菜、水果、猪肉、牛肉、鸡鸭禽类进行预处理，批发零售、冷冻商品、干货分包装销售、调味品、米面油、一次性餐饮用品等。",2025.12,"是",{"v":0.85,"d":"85%"},{"v":650,"d":"650.00"}]
[2,"石庄镇海圩村生态智慧养殖园区项目（二\n期)","项目规模及建设内容：1.土建及钢结构鸡舍：新建5栋钢结构鸡舍面积约12700㎡，周边围护板6375㎡；2.新建养殖设施5套，包含环控设备、饲喂设备、供水项目、配电项目、采暖项目、喷淋除尘；3.其他配套设施设备。\n后续项目经营由南通温氏家禽有限公司负责，用于生态智慧养殖。",2025.12,"是",{"v":0.75,"d":"75%"},{"v":650,"d":"650.00"}]
["三、革命老区相对薄弱乡镇发展项目"]
[1,"江安镇六团村蓝莓园温室大棚建设项目","投资建设约40亩温室大棚及配套系统等，新建一个约300立方保鲜存储设施，用于规模化工厂化育苗、种植瓜果蔬菜，作物种植原料临时存储、分拣包装等，带动农户发展。",2025.12,"是",{"v":1,"d":"100%"},{"v":440,"d":"440.00"}]
["四、富民强村项目"]
[1,"2025年如皋市长江镇富民强村建设项目","该项目位于谢楼14组，建设面积约3000平米的农副产品初加工分拣中心，新建厂房、围墙、场地硬质化以及附属用房；实施打造约1.2千米的生态河；修建约1.5公里的村级道路。",2025.12,"是",{"v":1,"d":"100%"},{"v":520,"d":"520.00"}]
[2,"2025年如皋市丁堰镇富民强村建设项目","该项目位于新堰社区10-11组，总面积约193.04亩，新建约26000平方米的智能大棚及配套设施、设备等；新建园区便民路灯、围墙(含大门)等，改造园区周边环境；新建园区配套灌排设施等。",2025.12,"是",{"v":1,"d":"100%"},{"v":520,"d":"520.00"}]
["五、农村厕所革命项目"]
[1,"如皋市农村厕所革命项目","全市完成户厕改造6000座，其中新建改造5000座，整改达标1000座。",2025.12,"是",{"v":1,"d":"100%"},{"v":855,"d":"855.00"}]
["六、脱贫人口小额贷款贴息项目"]
[1,"脱贫人口小额贷款贴息项目","脱贫人口小额信贷发放对象为我市黄桥革命老区范围内，有劳动能力、增收项目、贷款意愿和一定还贷能力的原建档立卡户、低收入户及边缘易致贫户，主要用于产业项目等；以家庭为单位，单户贷款额度原则上5万元（含）以下，具体贷款额度和期限由经办行根据贷款人员的项目资金需求、还款能力等情况自主审查和确定。",2025.12,"是",{"v":1,"d":"100%"},{"v":23,"d":"23.00"}]